## Foglio1
PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
OPERA | CODICE CUP | TOTALE FINANZIAMENTO | FONTI DI FINANZIAMENTO |  |  |  | DATA DI AVVIO | IMPORTO SPESO AL 31.12.2024 | ITER PROCEDURALE
|  |  | REGIONE | STATO | FONDI PROPRI | DONAZIONI DA PRIVATI
Manutenzione straordinaria dell’area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica | C96G18000000009 | 290000 | 180000 | 0 | 10000 | 100000 | 2018 | 25713 | revisione progetto esecutivo in corso
nuovo impianto ascensore a servizio scala B e porta automatica | C98I20000040002 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 140000 | concluso
adeguamento antincendio comprensorio Burlo | C91B20000340002 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 144083.57 | lavori in corso
riorganizzazione pronto soccorso | C94E20003020002 | 383283.91 | 83283.91 | 300000 | 0 | 0 | 2020 | 383283.91 | concluso
posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva | C94E20003030002 | 569328.32 | 174048.32 | 395280 | 0 | 0 | 2020 | 208946.37 | Lotto 1 concluso - lotto 2 progetto esecutivo approvato in linea tecnica
Lavori di adeguamento e ampliamento degli spazi destinati al servizio di ristorazione | C94E20003140002 | 455432.86 | 455432.86 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 448389.33 | concluso
Miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia dell’edificio civico n. 59 nel comprensorio ex Opera di San Giuseppe | C92C21001370002 | 1216175.19 | 1210353.8 | 0 | 5821.39 | 0 | 2021 | 1201423.21 | concluso
ristrutturazione edilizia dell’edificio civico n. 63 nel comprensorio ex Opera di San Giuseppe | C94E21000530002 | 2471699.0829 | 2249166.4 | 222449.59 | 83.09 | 0 | 2021 | 2438270.0881 | concluso
Riqualificazione locali ex sterilizzazione e tinteggiatura locali al V piano | C97H21006290002 | 92914.8 | 92914.8 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 92914.8 | concluso
Opere propedeutiche ai lavori di manutenzione straordinaria dell’area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica | C97H21001360002 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 90000 | concluso
Riatto della ex camera calda dell’ospedale per trasformarla in sala d’attesa per il CUP | C98I22000320007 | 216006.9 | 66006.9 | 0 | 0 | 150000 | 2022 | 214231.2 | concluso
Ristrutturazione edilizia dell'edificio civico n. 61 presente nel comprensorio Opera di San Giuseppe | C92C21001600002 | 2260000 | 2150000 | 0 | 110000 | 0 | 2022 | 36297.24 | progetto esecutivo approvato in linea tecnica
Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe | C98I22001650009 | 350703.76 | 350703.76 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 345486.8 | concluso
Installazione di un sistema radiologico fisso per la SC Radiologia Pediatrica | C99J22001630006 | 61922.41 | 0 | 61922.41 | 0 | 0 | 2022 | 60958.38 | concluso
L.R. 6 agosto 2020, n.15, articolo 8 commi 11-13. Contributo straordinario destinato allo studio di fattibilità per un Hospice pediatrico | C95F22002220002 | 830000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 25376 | in fase di studio di fattibilità
Realizzazione nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA | C98I22000330005 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 122364.85 | Lotto 1 concluso - lotto 2 in fase di collaudo
l’installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata | C98I22000960001 | 103680.81 | 0 | 103680.81 | 0 | 0 | 2022 | 0 | progetto esecutivo approvato
Realizzazione di un collegamento pedonale e carraio tra palazzina ambulatori di via dell’Istria 63 e parcheggio dipendenti | C92C23000130005 | 142381.72 | 142381.72 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 140774.35 | concluso
Realizzazione di uno spazio didattico all’interno del comprensorio dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo – ex Opera San Giuseppe per la creazione di un’aula natura in collaborazione con il WWF | C94E23000140003 | 38430 | 0 | 0 | 11300.32 | 27129.68 | 2023 | 38430 | concluso
Realizzazione nuovo accesso e installazione ascensore esterno alla palazzina poliambulatorio | C97H23002260002 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 28923.62 | lavori in corso
Riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica | C92C24000040002 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 73873.07 | lavori in corso
Realizzazione laboratorio di biochimica | C91B24000010002 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | in fase di collaudo
Realizzazione percorso pedonale di collegamento tra il Comprensorio Ospedaliero principale ed il Comprensorio ex Opera di San Giuseppe | C95F24000040002 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 32508.89 | lavori in corso
attività finalizzata al mantenimento della struttura fino al trasferimento presso la nuova sede | C92C24000030002 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | alcuni lavori in corso, altri in fase di progettazione
Riorganizzazione attività sanitarie piano terra ospedale | C92C24000060002 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | in fase di progettazione
| totale | 12211959.7629 | 10714292.47 | 1083332.81 | 137204.8 | 277129.68 |  | 6292248.6781